## Planilha1
PLANEJAMENTO - TRABALHO DE BI
Tema: Panorama de acidentes registrados pela PRF no período 2017-2020
ATIVIDADES |  | ÍNICIO | FIM | STATUS | JANEIRO |  |  |  | FEVEREIRO |  |  |  | MARÇO
[5 empty] | 04-08 | 11-15 | 18-22 | 25-29 | 01-05 | 08-12 | 15-19 | 22-26 | 01-05 | 08-12 | 15-19 | 22-26 | 29-31
Trabalho de BI
| Fluxo inicial de trabalho | 2021-01-15 | 2021-03-04
| Planejamento | 2021-01-16 | 2021-01-17 |  | JANEIRO 18-22: 2021-01-17
| Coleta de Informações necessárias | 2021-01-15 | 2021-01-15 |  | JANEIRO 11-15: 2021-01-15
| Definição de Fluxo de Trabalho do processo de BI | 2021-01-16 | 2021-01-16 |  | JANEIRO 18-22: 2021-01-16
| Agregação das bases em um único .csv | 2021-01-18 | 2021-01-23
| Análise de possíveis problemas na base | 2021-01-18 | 2021-01-23
DataWarehouse
| Definição da arquitetura do DW | 2021-01-25 | 2021-01-28
| Definição da tabela transacional | 2021-01-25 | 2021-01-28
| Definição da tabela multidimensional | 2021-01-25 | 2021-01-28
SQL e SQL Power Architect - Tratamento inicial da base de Dados
| SQL para criar as tabelas dimensão | 2021-01-30 | 2021-02-07
| SQL PA para criar as tabelas dimensão e fato | 2021-01-30 | 2021-02-07
| Popular as tabelas com SQL | 2021-02-07 | 2021-02-09
PDI - Pentaho Data Integration - Transormação dos Dados
| Processo de ETL usando PDI | 2021-02-10 | 2021-02-17
| Elaboração de etapas de ETL usando o PDI (a ser colocado no relatório) | 2021-02-10 | 2021-02-17
| Realização de ajustes | 2021-02-18 | 2021-02-19
| Fazer a carga no DW | 2021-02-20 | 2021-02-25
Power BI
| Carga dos dados | 2021-02-25 | 2021-02-25
| Criação das medidas usando a linguagem DAX | 2021-02-25 | 2021-03-02
| Elaboração de cartões, gráficos, tabelas | 2021-02-25 | 2021-03-02
Elaboração do texto
| Elaboração de textos e capítulos | 2021-02-01 | 2021-03-02
| Revisão | 2021-03-02 | 2021-03-03
| Entrega | 2021-03-04 | 2021-03-04 |  | MARÇO 01-05: 2021-03-04
Legenda
Executado
Entrega Setorial
Planejado
Data cliente

## Rel Riscos (hidden)
PLANEJAMENTO - RELATÓRIO DE RISCOS SEFAZ SP
OBJETIVO: Desenvolver relatório de riscos VIGILANCIA PATRIMONIAL/PREDIAL/HOSPITALAR para o contrato SEFAZ SP
ATIVIDADES | RESPONSÁVEL | ÍNICIO | FIM | INICIO REAL | TÉRMINO REAL | STATUS
RELATÓRIO DE RISCOS VIGILANCIA PATRIMONIAL/PREDIAL/HOSPITALAR
INICIAÇÃO
Pesquisa sobre o tema de gerenciamento de risco | Marcos, Mario | 2020-01-06 | 2020-01-15 | 2020-01-06
Definição do escopo do projeto (Plano de desenvolvimento do relatório) | Setorial, PCP | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 100%
Consultar Maria Luiza para informações sobre a base CEMPRE (paralelo) | Setorial | 2020-01-08 | 2020-01-17 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 100%
LEVANTAMENTO DE DADOS SETORIAIS
Solicitar levantamento de empresas por CNAE (CEMPRE) | Marcos, Mario | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 100%
Buscar CNPJs com base nas CNAEs na região sudeste | Mineração | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 100%
Baixar bases de contratos SEFAZ | Marcos, Mario | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 100%
ANALISE SETORIAL
Realizar tratamento da base de dados | Marcos, Mario | 2020-01-08 | 2020-01-14 | 2020-01-08 | 2020-01-14 | 100%
Obter percentual de empresas de SP na região sudeste | Marcos, Mario | 2020-01-08 | 2020-01-14 | 2020-01-08 | 2020-01-14 | 100%
Levantar quantitativo de empresas com contrato com a SEFAZ | Marcos, Mario | 2020-01-08 | 2020-01-14 | 2020-01-08 | 2020-01-14 | 100%
Levantar quantitativo de contratos de empresas com a SEFAZ | Marcos, Mario | 2020-01-08 | 2020-01-14 | 2020-01-08 | 2020-01-14 | 100%
Levantar faturamento dos contratos | Marcos, Mario | 2020-01-08 | 2020-01-14 | 2020-01-08 | 2020-01-14 | 100%
ANALISE DE RISCOS
Identificar riscos com base na analise setorial | Marcos, Mario | 2020-01-13 | 2020-01-24 | 2020-01-13 |  | 40%
Levantar plano de contingência | Marcos, Mario | 2020-01-13 | 2020-01-24 | 2020-01-13 |  | 20%
RELATÓRIO
Desenvolver relatório | Marcos, Mario | 2020-01-08 | 2020-01-24 | 2020-01-09 |  | 35%
Formatação e revisão | Barbara, Andreia | 2020-01-27 | 2020-01-28
Entrega interna vigilancia patrimonial | Marcos | 2020-01-29 | 2020-01-29
Entrega interna limpeza predial | Marcos | 2020-02-05 | 2020-02-05
Entrega interna limpeza hospitalar | Marcos | 2020-02-14 | 2020-02-14
Checkpoint: 08/01/2020
OUTRAS DEMANDAS: | RISCOS IDENTIFICADOS: